## Hoja1
Municipio | Coordinación
YALÍ | Coordinadora Operativa Aseo
Descripcion actividad | JULIO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Recolección de residuos sólidos. | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X
Barrido de areas públicas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Limpieza y fumigaciones de areas publicas. | [7 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
Adecuación y construccion de filtros de desfogue en areas clausuradas del Relleno Saitario. | [11 empty] | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X
Construcción de caja de captacion de lixiviados en el relleno sanitario. | [12 empty] | X | X | [12 empty] | X | X