## Hoja1
CRONOGRAMA COORDINADOR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | AGOSTO
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Operación de la PTAP | bar: AGOSTO L to AGOSTO M
Toma de muestras de agua potable | bar: AGOSTO M; AGOSTO M; AGOSTO J
Mantenimiento alrededores | bar: AGOSTO M; AGOSTO V; AGOSTO M; AGOSTO V; AGOSTO M; AGOSTO V; AGOSTO M; AGOSTO V; AGOSTO M
Tets de jarras | bar: AGOSTO L to AGOSTO M
Diligenciamineto de bitácora y formatos diarios | bar: AGOSTO L to AGOSTO M
Aseo baño, bodega y laboratorio | bar: AGOSTO L to AGOSTO M
Mantenimiento cloración | bar: AGOSTO L; AGOSTO M to AGOSTO J
Lavado floculadores | bar: AGOSTO M
Lavado sedimentadores | bar: AGOSTO J
Entrega de facturación | bar: AGOSTO M to AGOSTO M
Lecturas | bar: AGOSTO J to AGOSTO S
Reparación daño La Bascula | bar: AGOSTO J to AGOSTO S
Busuqeda daños Impulsión y alc | bar: AGOSTO L to AGOSTO M
Limpieza y revisión de manjoles | bar: AGOSTO M to AGOSTO J
Limpieza de rejillas y cunetas | bar: AGOSTO J to AGOSTO V
Desviaciones | bar: AGOSTO M to AGOSTO M
Instalaciones y cambios de medidores | bar: AGOSTO L to AGOSTO M
Cortes y reconexión | bar: AGOSTO L to AGOSTO M
Visitas ( Revisiones, PQR, diagnosticos) | bar: AGOSTO M
Realización de inventario | bar: AGOSTO M
Purga de hidrantes | bar: AGOSTO M; AGOSTO M; AGOSTO M
Reparación de daño PTAR sur | bar: AGOSTO M to AGOSTO J
Demaracar escaleras PTAR norte y sur | bar: AGOSTO M; AGOSTO V
Señalización prohibido el ingreso PTARs | bar: AGOSTO V to AGOSTO S; AGOSTO D
Lavado desarenador sur | bar: AGOSTO L; AGOSTO L; AGOSTO M; AGOSTO L; AGOSTO L
Lavado desarenador norte | bar: AGOSTO J
Corte de cesped norte | bar: AGOSTO M; AGOSTO J to AGOSTO V
Corte de cesped sur | bar: AGOSTO J
Operación de plantas | bar: AGOSTO L to AGOSTO M
Diligenciamiento de formatos y bitácoras | bar: AGOSTO L to AGOSTO S; AGOSTO L to AGOSTO S; AGOSTO M to AGOSTO S; AGOSTO L to AGOSTO S; AGOSTO L to AGOSTO M
Medición de perámetros | bar: AGOSTO L to AGOSTO S; AGOSTO L to AGOSTO S; AGOSTO M to AGOSTO S; AGOSTO L to AGOSTO S; AGOSTO L to AGOSTO M
Demaracar tapas PTAR norte y sur | bar: AGOSTO J to AGOSTO V
Poda de cerco | bar: AGOSTO M to AGOSTO M
Recorrido diurno y nocturno | bar: AGOSTO L; AGOSTO M; AGOSTO V; AGOSTO L; AGOSTO M; AGOSTO V; AGOSTO M; AGOSTO J; AGOSTO L; AGOSTO M; AGOSTO V; AGOSTO L; AGOSTO M
Reparación de luminarias | bar: AGOSTO M to AGOSTO J; AGOSTO M to AGOSTO J; AGOSTO M to AGOSTO J; AGOSTO S; AGOSTO M to AGOSTO J; AGOSTO M to AGOSTO M
Medición de parámetros sistema electrico PTAP | bar: AGOSTO L to AGOSTO S; AGOSTO L to AGOSTO V; AGOSTO M to AGOSTO S; AGOSTO L to AGOSTO S; AGOSTO L to AGOSTO M