## Hoja1
CRONOGRAMA COORDINADOR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | ABRIL
| V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Operación de la PTAP | bar: ABRIL V to ABRIL S
Toma de muestras de agua potable | bar: ABRIL M; ABRIL M; ABRIL M
Pintura PTAP | bar: ABRIL L to ABRIL M; ABRIL S; ABRIL L to ABRIL S
Señalización garaje | bar: ABRIL J to ABRIL V
Tets de jarras | bar: ABRIL V to ABRIL S
Diligenciamineto de bitácora y formatos diarios | bar: ABRIL V to ABRIL S
Aseo baño, bodega y laboratorio | bar: ABRIL V to ABRIL S
Reparación hueco pared y bodega | bar: ABRIL L to ABRIL M
Mantenimiento cloración | bar: ABRIL L to ABRIL J
Lavado floculadores | bar: ABRIL M
Lavado sedimentadores | bar: ABRIL M
Pintar barandas PTAR norte y sur | bar: ABRIL L to ABRIL S
Demaracar escaleras PTAR norte y sur | bar: ABRIL L to ABRIL S; ABRIL L to ABRIL S
Señalización prohibido el ingreso PTARs | bar: ABRIL S; ABRIL L
Estudio de caudales | bar: ABRIL V to ABRIL S; ABRIL L to ABRIL S; ABRIL L to ABRIL M; ABRIL S; ABRIL L to ABRIL S; ABRIL L to ABRIL S
Lavado desarenador sur | bar: ABRIL M
Lavado desarenador norte | bar: ABRIL L
Corte de cesped norte | bar: ABRIL M
Corte de cesped sur | bar: ABRIL M
Operación de plantas | bar: ABRIL V to ABRIL S; ABRIL L to ABRIL S; ABRIL L to ABRIL M; ABRIL S; ABRIL L to ABRIL S; ABRIL L to ABRIL S
Diligenciamiento de formatos y bitácoras | bar: ABRIL V to ABRIL S; ABRIL L to ABRIL S; ABRIL L to ABRIL M; ABRIL S; ABRIL L to ABRIL S; ABRIL L to ABRIL S
Medición de perámetros | bar: ABRIL V to ABRIL S; ABRIL L to ABRIL S; ABRIL L to ABRIL M; ABRIL S; ABRIL L to ABRIL S; ABRIL L to ABRIL S
Recorrido diurno y nocturno luminarias | bar: ABRIL V; ABRIL L; ABRIL M; ABRIL V; ABRIL L; ABRIL M; ABRIL S; ABRIL L; ABRIL M; ABRIL V; ABRIL L; ABRIL M; ABRIL V
Reparación de luminarias | bar: ABRIL S; ABRIL M to ABRIL S; ABRIL M to ABRIL M; ABRIL M to ABRIL J; ABRIL M to ABRIL J
Medición de parametros sistema electrico PTAP | bar: ABRIL V to ABRIL S; ABRIL L to ABRIL S; ABRIL L to ABRIL M; ABRIL S; ABRIL L to ABRIL S; ABRIL L to ABRIL S