## FEBRERO 2023
CRONOGRAMA COORDINADOR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FEBRERO
| M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Operación de la PTAP | bar: FEBRERO M to FEBRERO M
Toma de muestras de agua potable | bar: FEBRERO M; FEBRERO M; FEBRERO M
Mantenimiento alrededores | bar: FEBRERO M; FEBRERO V; FEBRERO M; FEBRERO V; FEBRERO M; FEBRERO V; FEBRERO M; FEBRERO V; FEBRERO M
Tets de jarras | bar: FEBRERO M to FEBRERO M
Diligenciamineto de bitácora y formatos diarios | bar: FEBRERO M to FEBRERO M
Aseo baño, bodega y laboratorio | bar: FEBRERO M to FEBRERO M
Mantenimiento cloración | bar: FEBRERO M to FEBRERO M
Lavado floculadores | bar: FEBRERO M
Lavado sedimentadores | bar: FEBRERO M
Instalación de válvulas desarenador | bar: FEBRERO V to FEBRERO S
Entrega de facturación | bar: FEBRERO M to FEBRERO M
Lecturas | bar: FEBRERO M to FEBRERO M
Reparaciones, revisiones, instalaciones y cambios de medidores | bar: FEBRERO M to FEBRERO M
Busuqeda daños | bar: FEBRERO M to FEBRERO M
Limpieza y revisión de manjoles | bar: FEBRERO M to FEBRERO M
Limpieza de rejillas y cunetas | bar: FEBRERO M to FEBRERO M
Desviaciones | bar: FEBRERO M to FEBRERO M
Cortes y reconexión | bar: FEBRERO M to FEBRERO M
Visitas ( Revisiones, PQR, diagnosticos) | bar: FEBRERO M to FEBRERO M
Realización de inventario | bar: FEBRERO M to FEBRERO M
Purga de hidrantes | bar: FEBRERO M to FEBRERO M
Lavado desarenador sur | bar: FEBRERO M
Lavado desarenador norte | bar: FEBRERO V
Corte de cesped norte | bar: FEBRERO J
Corte de cesped sur | bar: FEBRERO M
Operación de plantas | bar: FEBRERO M to FEBRERO S; FEBRERO L to FEBRERO S; FEBRERO L to FEBRERO S; FEBRERO L to FEBRERO S; FEBRERO L to FEBRERO M
Diligenciamiento de formatos y bitácoras | bar: FEBRERO M to FEBRERO S; FEBRERO L to FEBRERO S; FEBRERO L to FEBRERO S; FEBRERO L to FEBRERO S; FEBRERO L to FEBRERO M
Medición de perámetros | bar: FEBRERO M to FEBRERO S; FEBRERO L to FEBRERO S; FEBRERO L to FEBRERO S; FEBRERO L to FEBRERO S; FEBRERO L to FEBRERO M
Poda de cerco
Limpieza trampas de grasa | bar: FEBRERO J to FEBRERO S; FEBRERO L
Recorrido diurno y nocturno | bar: FEBRERO J; FEBRERO M; FEBRERO J; FEBRERO M; FEBRERO J; FEBRERO M; FEBRERO J; FEBRERO M
Reparación de luminarias | bar: FEBRERO S; FEBRERO M to FEBRERO J; FEBRERO S; FEBRERO M to FEBRERO J; FEBRERO S; FEBRERO M to FEBRERO J; FEBRERO S; FEBRERO M
Medición de parámetros sistema electrico PTAP | bar: FEBRERO J; FEBRERO M; FEBRERO V; FEBRERO M; FEBRERO V; FEBRERO M; FEBRERO V; FEBRERO M