## MARZO 2023
CRONOGRAMA COORDINADOR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MARZO
| M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Operación de la PTAP | bar: MARZO M to MARZO V
Toma de muestras de agua potable | bar: MARZO M; MARZO M; MARZO M
Mantenimiento alrededores | bar: MARZO M; MARZO V; MARZO M; MARZO V; MARZO M; MARZO V; MARZO M; MARZO V; MARZO M; MARZO V
Tets de jarras | bar: MARZO M to MARZO V
Diligenciamineto de bitácora y formatos diarios | bar: MARZO M to MARZO V
Aseo baño, bodega y laboratorio | bar: MARZO M to MARZO V
Mantenimiento cloración | bar: MARZO M to MARZO V
Lavado floculadores | bar: MARZO L
Lavado sedimentadores | bar: MARZO V
Instalación de válvulas desarenador | bar: MARZO L to MARZO M
Construcción de escaleras | bar: MARZO J
Entrega de facturación | bar: MARZO M to MARZO M
Lecturas | bar: MARZO M to MARZO J
Reparaciones, revisiones, instalaciones y cambios de medidores | bar: MARZO J to MARZO S; MARZO L; MARZO V; MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L to MARZO M
Busuqeda daños | bar: MARZO V; MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L to MARZO M
Limpieza y revisión de manjoles | bar: MARZO V; MARZO J
Limpieza de rejillas y cunetas | bar: MARZO S; MARZO S; MARZO L
Desviaciones | bar: MARZO L to MARZO S
Cortes y reconexión | bar: MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L to MARZO M
Visitas ( Revisiones, PQR, diagnosticos) | bar: MARZO L to MARZO M; MARZO V; MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L to MARZO M
Realización de inventario | bar: MARZO M
Purga de hidrantes | bar: MARZO M; MARZO M; MARZO M
Lavado desarenador sur | bar: MARZO S; MARZO V; MARZO V; MARZO V; MARZO V
Lavado desarenador norte | bar: MARZO L; MARZO J
Corte de cesped norte | bar: MARZO S
Corte de cesped sur | bar: MARZO J
Operación de plantas | bar: MARZO M to MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L to MARZO V
Diligenciamiento de formatos y bitácoras | bar: MARZO M to MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L to MARZO V
Medición de perámetros | bar: MARZO M to MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L to MARZO V
Limpieza trampas de grasa | bar: MARZO M to MARZO V
Recorrido diurno y nocturno | bar: MARZO M; MARZO V; MARZO L; MARZO M; MARZO V; MARZO L; MARZO M; MARZO V; MARZO L; MARZO M; MARZO V; MARZO L; MARZO M; MARZO V
Reparación de luminarias | bar: MARZO J to MARZO S; MARZO M to MARZO V; MARZO M to MARZO V; MARZO M to MARZO V; MARZO M to MARZO J
Medición de parámetros sistema electrico PTAP | bar: MARZO M; MARZO V; MARZO L; MARZO M; MARZO V; MARZO L; MARZO M; MARZO V; MARZO L; MARZO M; MARZO V; MARZO L; MARZO M; MARZO V