## JULIO AA 2023
CRONOGRAMA COORDINADOR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | JULIO
| S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Operación de la PTAP | bar: JULIO S to JULIO L
Toma de muestras de agua potable | bar: JULIO M
Mantenimiento alrededores | bar: JULIO V; JULIO V; JULIO V; JULIO V
Tets de jarras | bar: JULIO S to JULIO L
Diligenciamineto de bitácora y formatos diarios | bar: JULIO S to JULIO L
Aseo baño, bodega y laboratorio | bar: JULIO S to JULIO L
Lavado floculadores | bar: JULIO J
Lavado sedimentadores | bar: JULIO V
Entrega de facturación | bar: JULIO J to JULIO V
Lecturas | bar: JULIO V to JULIO S
Reparaciones, revisiones, instalaciones y cambios de medidores | bar: JULIO L to JULIO J; JULIO M to JULIO J; JULIO L to JULIO J
Limpieza de rejillas y cunetas | bar: JULIO S; JULIO S; JULIO S; JULIO S
Desviaciones | bar: JULIO J to JULIO V
Cortes y reconexión | bar: JULIO L to JULIO M
Visitas ( Revisiones, PQR, diagnosticos) | bar: JULIO L to JULIO J; JULIO M to JULIO J; JULIO L to JULIO J
Realización de inventario
Purga de hidrantes | bar: JULIO M
Lavado desarenador sur | bar: JULIO M; JULIO M; JULIO M; JULIO M
Lavado desarenador norte | bar: JULIO J; JULIO V
Corte de cesped norte | bar: JULIO J
Corte de cesped sur | bar: JULIO M
Operación de plantas | bar: JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L
Diligenciamiento de formatos y bitácoras | bar: JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L
Medición de perámetros | bar: JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L
Limpieza trampas de grasa | bar: JULIO J to JULIO S