## Hoja1
CRONOGRAMA COORDINADOR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MAYO
| D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Operación de la PTAP | bar: MAYO D to MAYO L
Toma de muestras de agua potable | bar: MAYO M; MAYO M; MAYO M
Pintura PTAP | bar: MAYO M to MAYO J; MAYO M to MAYO J; MAYO M to MAYO J; MAYO M to MAYO J
Señalización garaje | bar: MAYO V to MAYO S
Tets de jarras | bar: MAYO D to MAYO L
Diligenciamineto de bitácora y formatos diarios | bar: MAYO D to MAYO L
Aseo baño, bodega y laboratorio | bar: MAYO D to MAYO L
Mantenimiento cloración | bar: MAYO J to MAYO S
Lavado floculadores | bar: MAYO M
Lavado sedimentadores | bar: MAYO L to MAYO M
Pintar barandas PTAR norte y sur | bar: MAYO L to MAYO S; MAYO L to MAYO M; MAYO M
Demaracar escaleras PTAR norte y sur | bar: MAYO M to MAYO L; MAYO M to MAYO L
Señalización prohibido el ingreso PTARs | bar: MAYO L; MAYO M
Estudio de caudales | bar: MAYO D to MAYO L; MAYO M to MAYO L; MAYO M to MAYO J; MAYO L; MAYO M to MAYO L; MAYO M to MAYO L
Lavado desarenador sur | bar: MAYO V
Lavado desarenador norte | bar: MAYO M
Corte de cesped norte | bar: MAYO J
Corte de cesped sur | bar: MAYO V
Operación de plantas | bar: MAYO D to MAYO L; MAYO M to MAYO L; MAYO M to MAYO J; MAYO L; MAYO M to MAYO L; MAYO M to MAYO L
Diligenciamiento de formatos y bitácoras | bar: MAYO D to MAYO L; MAYO M to MAYO L; MAYO M to MAYO J; MAYO L; MAYO M to MAYO L; MAYO M to MAYO L
Medición de perámetros | bar: MAYO D to MAYO L; MAYO M to MAYO L; MAYO M to MAYO J; MAYO L; MAYO M to MAYO L; MAYO M to MAYO L
Recorrido diurno y nocturno luminarias | bar: MAYO D; MAYO M; MAYO V; MAYO D; MAYO M; MAYO V; MAYO L; MAYO M; MAYO V; MAYO D; MAYO M; MAYO V; MAYO D
Reparación de luminarias | bar: MAYO L; MAYO J to MAYO L; MAYO J to MAYO V; MAYO J to MAYO S; MAYO J to MAYO S
Medición de parametros sistema electrico PTAP | bar: MAYO D to MAYO L; MAYO M to MAYO L; MAYO M to MAYO V; MAYO L; MAYO M to MAYO L; MAYO M to MAYO L