## OCTUBRE
CRONOGRAMA COORDINADOR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | OCTUBRE
| S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Operación de la PTAP | bar: OCTUBRE S to OCTUBRE D
Toma de muestras de agua potable | bar: OCTUBRE J; OCTUBRE J; OCTUBRE J
Mantenimiento alrededores | bar: OCTUBRE L; OCTUBRE V; OCTUBRE L; OCTUBRE V; OCTUBRE L; OCTUBRE V; OCTUBRE L; OCTUBRE V
Señalización garaje | bar: OCTUBRE J to OCTUBRE V
Tets de jarras | bar: OCTUBRE S to OCTUBRE D
Diligenciamineto de bitácora y formatos diarios | bar: OCTUBRE S to OCTUBRE D
Aseo baño, bodega y laboratorio | bar: OCTUBRE S to OCTUBRE D
Mantenimiento cloración | bar: OCTUBRE M to OCTUBRE V
Lavado floculadores | bar: OCTUBRE J
Lavado sedimentadores | bar: OCTUBRE J
Limpieza perimetral | bar: OCTUBRE M; OCTUBRE M; OCTUBRE M; OCTUBRE M
Escaleras y rampa | bar: OCTUBRE J to OCTUBRE S
Reparación daño impulsión | bar: OCTUBRE L to OCTUBRE S
Construcción de vivero | bar: OCTUBRE V to OCTUBRE S
Entrega de facturación | bar: OCTUBRE M to OCTUBRE M
Lecturas | bar: OCTUBRE J to OCTUBRE S
Reparación daño impulsión | bar: OCTUBRE L to OCTUBRE S
Busuqeda daños | bar: OCTUBRE M to OCTUBRE M
Limpieza y revisión de manjoles | bar: OCTUBRE M to OCTUBRE M
Limpieza de rejillas y cunetas | bar: OCTUBRE M to OCTUBRE M
Desviaciones | bar: OCTUBRE M to OCTUBRE S
Instalaciones y cambios de medidores | bar: OCTUBRE J to OCTUBRE S
Cortes y reconexión | bar: OCTUBRE V to OCTUBRE S; OCTUBRE L
Visitas ( Revisiones, PQR, diagnosticos) | bar: OCTUBRE S; OCTUBRE L to OCTUBRE S; OCTUBRE L to OCTUBRE S; OCTUBRE M to OCTUBRE S; OCTUBRE L to OCTUBRE S
Realización de inventario | bar: OCTUBRE L
Purga de hidrantes | bar: OCTUBRE M; OCTUBRE M; OCTUBRE M
Lavado desarenador sur | bar: OCTUBRE J; OCTUBRE J
Lavado desarenador norte | bar: OCTUBRE M; OCTUBRE M
Corte de cesped norte | bar: OCTUBRE M
Corte de cesped sur | bar: OCTUBRE J
Operación de plantas | bar: OCTUBRE S; OCTUBRE L to OCTUBRE S; OCTUBRE L to OCTUBRE S; OCTUBRE M to OCTUBRE S; OCTUBRE L to OCTUBRE S
Diligenciamiento de formatos y bitácoras | bar: OCTUBRE S; OCTUBRE L to OCTUBRE S; OCTUBRE L to OCTUBRE S; OCTUBRE M to OCTUBRE S; OCTUBRE L to OCTUBRE S
Medición de perámetros | bar: OCTUBRE S; OCTUBRE L to OCTUBRE S; OCTUBRE L to OCTUBRE S; OCTUBRE M to OCTUBRE S; OCTUBRE L to OCTUBRE S
Demaracar tapas PTAR norte y sur | bar: OCTUBRE M to OCTUBRE V
Poda de cerco | bar: OCTUBRE S; OCTUBRE L
Pintura de escaleras | bar: OCTUBRE V to OCTUBRE S; OCTUBRE L; OCTUBRE L; OCTUBRE J to OCTUBRE V
Recorrido diurno y nocturno | bar: OCTUBRE L; OCTUBRE M; OCTUBRE V; OCTUBRE L; OCTUBRE M; OCTUBRE V; OCTUBRE M; OCTUBRE J; OCTUBRE L; OCTUBRE M; OCTUBRE V
Reparación de luminarias | bar: OCTUBRE M to OCTUBRE J; OCTUBRE M to OCTUBRE J; OCTUBRE M to OCTUBRE V; OCTUBRE M to OCTUBRE J
Medición de parámetros sistema electrico PTAP | bar: OCTUBRE S; OCTUBRE L to OCTUBRE S; OCTUBRE L to OCTUBRE S; OCTUBRE M to OCTUBRE S