## Agosto Alumbrado publico
CRONOGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | ALUMBRADO AGOSTO
| V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
RECORRIDO DIURNO Y NOCTURNO | bar: ALUMBRADO AGOSTO V; ALUMBRADO AGOSTO L; ALUMBRADO AGOSTO V; ALUMBRADO AGOSTO L; ALUMBRADO AGOSTO V; ALUMBRADO AGOSTO L; ALUMBRADO AGOSTO V; ALUMBRADO AGOSTO L; ALUMBRADO AGOSTO V
ARREGLO DE LUMINARIAS | bar: ALUMBRADO AGOSTO M; ALUMBRADO AGOSTO M; ALUMBRADO AGOSTO V; ALUMBRADO AGOSTO M
MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS | bar: ALUMBRADO AGOSTO M; ALUMBRADO AGOSTO J; ALUMBRADO AGOSTO L
INSTALACION DE REFLECTORES GUAYABITO, POLIDEPORTIVO | bar: ALUMBRADO AGOSTO S
CAMBIO DE LUMINARIA DE SODIO A LED | bar: ALUMBRADO AGOSTO L to ALUMBRADO AGOSTO M
IDENTIFICACION DE POSTE | bar: ALUMBRADO AGOSTO L; ALUMBRADO AGOSTO V
INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVA | bar: ALUMBRADO AGOSTO M