## Julio. Acueducto Alcantari
CRONOGRAMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FONTANERIA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | JULIO
| M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
PLANTA POTABLE
Operación de la PTAP | bar: JULIO M to JULIO J
Lavado sedimentadores | bar: JULIO M; JULIO M; JULIO M; JULIO M
Toma de muestras de agua potable | bar: JULIO L; JULIO L; JULIO L
FONTANERIA
Entrega de facturación | bar: JULIO L to JULIO M
Lecturas | bar: JULIO V to JULIO S
Desviaciones | bar: JULIO J to JULIO V
cambio de medidores | bar: JULIO S; JULIO M
Instalaciones nuevas | bar: JULIO M; JULIO M; JULIO J
Cortes y reconexión | bar: JULIO M to JULIO J
Visitas ( Revisiones, PQR, diagnosticos) | bar: JULIO J to JULIO V
Arreglo domicilar | bar: JULIO M; JULIO S
Purga de hidrantes | bar: JULIO V; JULIO V; JULIO V; JULIO V
PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES
Operación de plantas | bar: JULIO M to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO J
Poda de cesped | bar: JULIO V to JULIO S; JULIO L; JULIO M
Instalacion de perfiles para canaletas | bar: JULIO J to JULIO V; JULIO M to JULIO J
Medición de perámetros | bar: JULIO M to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO S; JULIO L to JULIO M; JULIO J to JULIO S; JULIO L to JULIO J