## Marzo. Acueducto Alcantari
CRONOGRAMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FONTANERIA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MARZO
| S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
PLANTA POTABLE
Operación de la PTAP | bar: MARZO S to MARZO L
Toma de muestras de agua potable | bar: MARZO M; MARZO M; MARZO M
FONTANERIA
Entrega de facturación | bar: MARZO J to MARZO V
Lecturas | bar: MARZO M to MARZO J
Desviaciones | bar: MARZO L to MARZO M
cambio de medidores | bar: MARZO V to MARZO S
Instalaciones nuevas | bar: MARZO L
Cortes y reconexión | bar: MARZO L
Visitas ( Revisiones, PQR, diagnosticos) | bar: MARZO M to MARZO J; MARZO D
Purga de hidrantes | bar: MARZO V; MARZO L; MARZO L; MARZO V; MARZO L; MARZO V; MARZO L
PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES
Operación de plantas | bar: MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L
Medición de perámetros | bar: MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L to MARZO S; MARZO L