## Mayo. Acueducto Alcantari
CRONOGRAMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FONTANERIA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MAYO
| J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
PLANTA POTABLE
Operación de la PTAP | bar: MAYO J to MAYO S
Toma de muestras de agua potable | bar: MAYO L; MAYO L; MAYO L
FONTANERIA
Entrega de facturación | bar: MAYO L to MAYO M
Lecturas | bar: MAYO L to MAYO M
Desviaciones | bar: MAYO M to MAYO J
cambio de medidores | bar: MAYO V; MAYO M to MAYO V
Instalaciones nuevas | bar: MAYO M; MAYO V; MAYO L
Cortes y reconexión | bar: MAYO V to MAYO S
Visitas ( Revisiones, PQR, diagnosticos) | bar: MAYO L to MAYO M; MAYO V
Purga de hidrantes | bar: MAYO V; MAYO V; MAYO V; MAYO V
PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES | bar: MAYO J to MAYO S
Operación de plantas | bar: MAYO V to MAYO S; MAYO L to MAYO S; MAYO L to MAYO S; MAYO L to MAYO S; MAYO L to MAYO S
Mantenimiento de plantas arboreas | bar: MAYO M to MAYO M; MAYO J to MAYO V
Medición de perámetros | bar: MAYO V to MAYO S; MAYO L to MAYO S; MAYO L to MAYO J; MAYO S; MAYO L to MAYO J; MAYO S; MAYO L to MAYO J; MAYO S